## Hoja1
Tarea | Responsables | Estado | Ruta | Comentario general | Fecha Inicio | Fecha Fin
Creacion Repositorio GITHUB | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | https://github.com/angelsantacruzm/aplicacionesMOB_cc75 |  | 2018-05-03 | 2018-05-03
Organizacion de Proyecto en GITHUB | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-03
El producto - CAPITULO 1 | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | \gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Gestion\PGC_PlanDeGestionDeConfiguracion\PP_PlanDeProyecto | RESUELTO | 2018-05-04 | 2018-05-04
Nombre del producto - CAPITULO 1 | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | \gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Gestion\PGC_PlanDeGestionDeConfiguracion\PP_PlanDeProyecto | RESUELTO | 2018-05-04 | 2018-05-04
Antecedentes y problemática - CAPITULO 1 | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | \gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Analisis\CDN_ContextoDelNegocio |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
Objetivo - CAPITULO 1 | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | \gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Analisis\CDN_ContextoDelNegocio |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
Alcance - CAPITULO 1 | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | \gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Analisis\ALC_Alcance |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
Casos de uso - CAPITULO 3 +SCRUM | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | C:\Users\angel\Desktop\gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Analisis\UML_CasosdeUso C:\Users\angel\Desktop\gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Analisis\ECU_EspecificacionCasosDeUso C:\Users\angel\Desktop\gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - PlanDeDesarrollo\PS_PlanificacionScrum |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
Resumen de tecnologías aplicadas en el diseño y desarrollo de la solución IGUAL A VISTA DESPLIEGUE | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | POR HACER | C:\Users\angel\Desktop\gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Diseno\VD_VistaDespliegue |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
Documento de Stakeholders | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | C:\Users\angel\Desktop\gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Analisis\STH_StakeHolders |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
Documento Esquema de Repositorios | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | C:\Users\angel\Desktop\gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Gestion\PGC_PlanDeGestionDeConfiguracion\EI_EsquemaDeRepositorio
Caracteristicas - CAPITULO 1 | SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO | \gasAPP\aplicacionesMOB_cc75\appGAS - Gestion\PGC_PlanDeGestionDeConfiguracion\PP_PlanDeProyecto | REVISAR WBS PROYECTO Y APLICACIÓN REVISAR COMENTARIOS EN EL DOCUMENTO | 2018-05-04 | 2018-05-04
| ANDRADE CHAMORRO, ARTURO RAUL | POR HACER
| ANDRADE CHAMORRO, ARTURO RAUL | POR HACER
| VILCAMICHE ALFARO, FRANYO JAVIER | POR HACER
| VILCAMICHE ALFARO, FRANYO JAVIER | POR HACER
| ESPINOZA SAENZ, FREDDY OMAR | POR HACER
| ESPINOZA SAENZ, FREDDY OMAR | POR HACER
| TERREL CAPARACHIN, JHOEL JHON | POR HACER
| TERREL CAPARACHIN, JHOEL JHON | POR HACER
Ultima fecha de modificacion | 2018-05-03
Responsable | SANTA CRUZ MINANO, ANGEL ANTONIO
Escalas de Prioridad
Prioridad | Color
1
2
3
4
SANTA CRUZ MIÑANO, ANGEL ANTONIO | FINALIZADO
ANDRADE CHAMORRO, ARTURO RAUL | SEGUIMIENTO
VILCAMICHE ALFARO, FRANYO JAVIER | POR HACER
ESPINOZA SAENZ, FREDDY OMAR | PAUSADO
TERREL CAPARACHIN, JHOEL JHON | PROCESO
TRANSFERIDO